**Programme d’appui aux collectivités**

***Programmation des activités ou projets à réaliser pour la mise en œuvre du plan d’action***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Activité(s) et projets** | **Partenaires[[1]](#footnote-2)** | **Résultats attendus** | **Indicateur(s) de performance** | **Cible(s)[[2]](#footnote-3)** | **Échéance** | **Clientèle visée**  | **Commentaires** |
| Moyen d’action 1.1 :Développer une stratégie d'attraction et de rétention des personnes immigrantes dans la MRC des Etchemins. |  Porteur : MRC Collaborateur :TCIEIDÉECJEE |  Une région attractive et une rétention des personnes immigrantes sur le territoire | Nombre de partenaires mobilisésNombre de stratégie(s)Nombre de présentations |  8 partenaires mobilisés1 stratégie développée3 présentations/ annonces de la stratégie |  An 1(2022-2023) | Citoyens de la MRC des EtcheminsPersonnes immigrantes de la MRC et du Québec |   |
| Moyen d’action 1.2 : Mise en œuvre des activités et des outils admissibles au MIFI dans la stratégie d’attraction et de rétention des personnes immigrantes de la MRC. | Porteur : MRCCollaborateur :TCIEIDÉECJEE | Une région attractive et une rétention des personnes immigrantes sur le territoire | Nombre d’actions déployéesNombres d’outilsNombre de personnes immigrantes rejointes via la stratégie | 4 actions déployées 2 outils de développé50 personnes immigrantes rejointes6 actions déployées 4 outils développé100 personnes immigrantes rejointes | An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | Partenaires et entreprises de la région Personne immigrante de la MRC et du Québec | La validation des activités sera faite auprès du MIFI |
| Moyen d’action 1.3 : Sensibiliser aux enjeux, aux réalités vécues par les personnes immigrantes dans la région (enjeux/solutions proposées) notamment en présentant le diagnostic et plan d’action au milieu. | Porteur : MRC Collaborateur :TCIEIDÉECJEE | Augmenter le % de la population sensibilisée aux enjeuxFaire connaitre le plan d’action triennal | Nombre de présentationsNombre de publications | 8 rencontres4 publicités6 rencontres10 publicités4 rencontres10 publicités | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | Intervenants Élus et employés municipauxPopulation de la MRC des Etchemins |  |
| Moyen d’action 1.4 : Soutenir l’organisation de formations en compétences interculturelles et sur les codes culturels pour les acteurs municipaux et intervenants communautaires du milieu. | Porteur : MRCCollaborateur :CJEE |  Former les intervenants du territoire de la MRC sur les codes culturels |  Nombre de formationsNombre de personnes par formation | 4 formations40 personnes 2 formations et 30 personnes 2 formations et 30 personnes |  An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | Intervenants Élus et employés municipaux |   |
| Moyen d’action 1.5 : Soutenir la mise en place et la coordination de l’instance reliée à la mise en œuvre du plan d’action afin de structurer l’action des partenaires du territoire en matière d’immigration. | Porteur : MRC | Consolider les engagements des partenaires de la MRC |  |  |  |  |  |
| Moyen d’action 2.1 :Soutenir le milieu (exemple : municipalités, écoles, organismes) dans l'organisation d'activités d’accueil des nouveaux arrivants. |  Porteur : MRCCollaborateur : CJE | Avoir des activités pour les nouveaux arrivants dans les municipalités |  Nombre d’activitésNombre de personnes immigrantesNombre de partenaires soutenues |  5 activités35 personnes immigrantes5 partenaires soutenues 8 activités50 personnes immigrantes8 partenaires soutenues 10 activités70 personnes immigrantes8 partenaires soutenues  | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) |  Nouveaux arrivants issus de l’immigrationPartenaires |   |
| Moyen d’action 2.2 :Créer/ adapter et mettre à la disposition des intervenants communautaires et municipaux un guide/trousse d’accueil destiné aux nouveaux arrivants. | Porteur : MRC/MunicipalitésCollaborateur : CJEE  | Doter les intervenants d’une trousse d’accueil | La trousse d’accueil (Guide)Nombre de partenaires utilisant la trousse | 20 Nombre d’impressions8 partenaires utilisant la trousse35 Nombre d’impressions12 partenaires utilisant la trousse | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024) | Intervenants Élus et employés municipauxNouveaux arrivants |  |
| Moyen d’action 2.3 : Mettre en place un comité d’accueil local pour les personnes immigrantes dans les municipalités concernées par les enjeux d’immigration.  | Porteur : MRCCollaborateur :TCIE | Avoir des comités d’accueil locaux pour les personnes immigrantes  | Le nombre de cellules mis en placeNombre de bénévoles | Création de 2 comités d’accueil10 bénévoles3 rencontres par année par comité3 rencontres par année par comité | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | MunicipalitésBénévoles Personnes immigrantes particulièrement les nouveaux arrivants |  |
| Moyen d’action 3.1Structurer une démarche visant à améliorer l’offre de services sur le territoire en consultant les personnes immigrantes et en sollicitant les intervenants municipaux afin de mieux répondre aux besoins des personnes immigrantes. | Porteur : MRC /Municipalités | Offre de services adaptée aux besoins des immigrants  | Nombre de rencontresNombre de municipalitésOffre de services adaptés | 9 rencontres3 municipalités 6 offres de services adaptés |  An 2(2024-2025) | Intervenants municipaux |   |
| Moyen d’action 3.2Créer un guide des meilleures pratiques en intervention en contexte interculturel pour les différents partenaires et intervenants.  | Porteur : MRC/Municipalités | Un guide est produit, présenté et distribué aux organismes et municipalités | Guide Nombre de présentationsNombre de partenaires utilisant le guide | 30 Nombre d’impressions5 présentations 15 partenaires utilisant le guide | An 3(2023-2024) | Cadres, gestionnaires, employés des municipalités, des organismes et des entreprises |  |
| Moyen d’action 3.3 :Développer et tenir à jour une programmation commune d’activités interculturelles offertes dans la région et diffuser l’offre d’activités. | Porteur : MRCCollaborateur :TCIE | Rendre disponible une programmation d’activités interculturelles | Développement d’un outil de programmation commun Nombre de vue sur les médias sociaux | 5oo vues Une programmation commune 1000 vues | An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | Personnes immigrantes de la MRC | En fonction du programme on doit respecter un maximum de 15 % du budget alloué pour diffusion médias |
| Moyen d’action 4.1 :Coordonner et animer une ou des rencontres avec les personnes immigrantes, les élus et les acteurs du milieu pour planifier des activités interculturelles. | Porteur : MRCCollaborateur :CEATCIEPersonnes immigrantes | Intégrer des personnes immigrantes dans la planification des activités qui leurs sont offertes | Nombre de rencontres, de personnes immigrantes présentes | 4 rencontres5 personnes3 activités | An 1(2022-2023) | Personnes immigrantes, population MRC |  |
| Moyen d’action 4.2 : Sensibiliser et appuyer les municipalités afin de développer un volet interculturel lors d’évènements organisés dans la MRC des Etchemins.  | Porteur :MRCCollaborateur :TCIE | Offrir des activités avec un volet interculturel dans la MRC | Nombre de municipalités sensibilisées et appuyées Nombre d’activités réalisées dans les municipalités | 3 municipalités4 activités4 municipalités8 activités 6 municipalités 10 activités | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | MunicipalitésPersonnes immigrantes | La validation des activités sera faite auprès du MIFI |
| Moyen d’action 5.1 : Soutenir le développement de compétences interculturelles des animateurs dans les organismes et les municipalités qui offrent des lieux d'échange et de rapprochement interculturel pour les enfants et adolescents issus de l’immigration.  | Porteur : MRCCollaborateur : Maison des jeunes Parentaime | Les animateurs sont mieux outillés pour intervenir en contexte multiculturel | Nombre d’animateursNombre d’organismes rencontrés | Organisme : 6Animateur : 24Organisme : 6Animateur : 15Organisme : 6Animateur : 12 | Fin An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | IntervenantsJeunes personnes immigrantes |  |
| **Objectif spécifique 6 : AXE ENTREPRISE** |  |  |  |  |  |  |  |
| Moyen d’action 6.1 :Élaborer et organiser des activités d’information et de sensibilisation pour les employeurs sur les enjeux d’immigration.  | Porteur : MRC | Informer les entreprises sur l’embauche de travailleurs immigrants | Nombre de rencontresNombre d’entreprises présentes | 2 rencontres /20 entreprises 2 rencontres /10 entreprises2 rencontres /10 entreprises | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | Entreprises de la MRC |  |
| Moyen d’action 6.2 :Organiser des rencontres avec les entreprises pour connaître les enjeux auxquels elles font face en lien avec l’immigration et l’intégration des personnes immigrantes et soulever des actions à mettre en place pour y répondre (tel que le logement et le transport)  | MRC | Identifier les enjeux que vivent les entreprises et les aider  | Nombre de rencontresNombre d’entreprisesProduire un document faisant état de la situation | 2 rencontres /8 entreprises2 rencontres /8 entreprises1 état de situation par année | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024) | Entreprises de la MRCTravailleurs issus de l’immigration |  |
| Moyen d’action 7.1 :Mettre en place un comité de suivi de pilotage du PAC-MRC.  | MRC | Faire le suivi de l’entente | Nombre de rencontres  | 4 rencontres4 rencontres4 rencontres | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) |  | Inclus dans les frais de gestion |
| Moyen d’action 7.2 :Assurer le suivi auprès des partenaires pour la mise en œuvre des actions.  | MRC | Réaliser le plan d’action avec les partenaires | Nombre de partenaires | 25 partenaires25 partenaires25 partenaires | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) |  | Inclus dans les frais de gestion |
| Moyen d’action 7.3 :Réaliser les redditions de compte et les rapports de suivi.  | MRC | Répondre aux exigences de l’entente | Reddition mi- annuelle et annuelle | 2 redditions2 redditions2 redditions | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) |  | Inclus dans les frais de gestion |
| Moyen d’action 7.4Effectuer une veille sur les initiatives fait dans les diverses MRC sur les enjeux qui touchent notre MRC. | MRC | S’inspirer de pratiques existantes pour répondre à nos enjeux | Nombre d’initiatives pouvant être faites sur notre territoire | 5 initiatives5 initiatives5 initiatives | An 1(2022-2023)An 2(2023-2024)An 3(2024-2025) | Entreprises de la MRC | Inclus dans les frais de gestion |

1. Acteurs autres que l’organisme municipal, impliqués dans la mise en œuvre de l’action. [↑](#footnote-ref-2)
2. Indiquer la cible en fonction de l’indicateur. Par exemple, si l’indicateur est « nombre de personnes ayant participé à l’activité », la cible devrait être 100 personnes ont participé à l’activité. [↑](#footnote-ref-3)